Приложение

к государственной целевой программе

«Равные возможности» на 2019–2022 годы

Перечень мероприятий

по реализации государственной целевой программы

«Равные возможности» на 2019–2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования (руб.),в том числе |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| республиканский бюджет | местныйбюджет | республиканский бюджет | местныйбюджет | республиканский бюджет | местныйбюджет | республиканский бюджет | местныйбюджет |
| 1. Нормативно-правовая деятельность |
| 1. | Разработка концепции инклюзивного образования в Приднестровской Молдавской Республике | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка концепции системы раннего выявления, диагностики и коррекционно-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями в развитии и их семей | Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,2019-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке соответствующих адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом особенностей нарушения развития обучающихся (воспитанников) организации образования | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях организации общего образования | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационно-управленческая деятельность |
| 1. | Подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Министерство просвещенияПриднестровской Молдавской Республики,государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования«Приднестровский государственный институт развития образования и повышения квалификации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Профессиональная подготовка сотрудников системы образованияпо работе с детьмис ограниченными возможностями здоровьяв соответствиис уровнеми особенностями развития и подготовки обучающихся | Министерство просвещенияПриднестровской Молдавской Республики, государственное образовательное учреждение «ПГУ им. Т. Г. Шевченко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие творческих способностей детей-инвалидов в интегрированных кружках при муниципальных учреждениях дополнительного образования | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,государственные администрации городов и районов республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение праздников, организация досуга, вовлечение детей-инвалидов в совместную деятельность с родителями | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,государственные администрации городов и районов республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изготовление копий тематических художественных произведений для воспитанников специализированных учреждений (дом ребенка, школы-интернаты) | государственное учреждение «Приднестровский государственный художественный музей» |  |  | 66 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование государственного заказа профессиональным художникам из числа малообеспеченных пенсионеров, людей с ограниченной трудоспособностью по написанию картин, изготовлению изделий декоративно-прикладного творчества, монументальных росписей с тематикой о Приднестровье, для оформления специализированных учреждений (дома ветеранов, интернаты) | Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики |  |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |
| 7. | Проведение цикла культурно-досуговых мероприятий для инвалидов различных возрастных групп | Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики |  |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 8. | Обеспечение инвалидовпротезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и инвалидными колясками | Министерство по социальной защите и трудуПриднестровской Молдавской Республики | в рамках текущего финансирования |  | в рамках текущего финанси-рования |  | в рамкахтекущегофинанси-рования |  |  |  |
| 9. | Создание серии социальных роликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья | Государственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской РеспубликиГосударственная служба средств массовой информации Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка и трансляция телевизионных передачпо проблемам инвалидови инвалидности, а такжео деятельности учреждений,о системе реабилитации детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка и размещение на страницах республиканских газет материалов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, о их достижениях в спорте и труде, а также об изменениях, которые происходят в республике в отношении людей с инвалидностью  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Разработка типовых учебно-тренировочных программ по паралимпийским видам спорта | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики,Министерство по социальной защите и трудуПриднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка правил соревнований по паралимпийским видам спорта | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики,Министерство по социальной защите и трудуПриднестровской Молдавской Республики | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и издание нормативно-правового буклета в помощь людям с инвалидностью | Министерство по социальной защите и трудуПриднестровской Молдавской Республики |  |  | 12 500 |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1. | Создание безбарьерной среды в организациях профессионального образования | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, организации профессионального образования республикиМинистерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, организации профессионального образования республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко» (установка 3 пандусов (длина по 25 метров)) |  |  | 12 679 |  | 12 679 |  | 12 679 |  |
| 1.2. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тираспольский техникум информатики и права» (установка 1 пандуса, 4 поручней в санитарном узле, оклеивание ступеней световыми полосами (12 метров), установка кнопки вызова сторожа) |  |  | 25 868 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каменский политехнический техникум им. И. С. Солтыса» (установка 2 пандусов) |  |  | 1 025 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Государственное образовательное учреждение «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» (стационарный пандус длиной 22 метра; 2 откидных пандуса длиной 5 и 3 метра) |  |  | 8 250 |  | 11 160 |  |  |  |
| 1.5. | Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Промышленно- строительный техникум» (установка 2 пандусов по 2,5 метра) |  |  |  |  |  | 8 250 |  |  |  |
| 1.6. | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский промышленно-экономический техникум» (установка 1 пандуса длиной 25 метров) |  |  |  |  |  |  | 12 679 |  |
| 2. | Установка пандусов  | Государственная служба по культуре и историческому наследиюПриднестровской Молдавской Республики  |  |  | 16 000 |  | 32 000 |  |  |  |
| 2.1. | Государственное учреждение «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приднестровский государственный институт искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бендерский высший художественный колледж имени В. И. Постойкина» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка закрытых подъемников с вертикальным перемещением (лифтов) в учебных корпусах и общежитии | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Приднестровский государственный институт искусств» |  |  |  |  | 30 000 |  | 30 000 |  |
| 4. | Установка пандусов | Прокуратура Приднестровской Молдавской РеспубликиПрокуратура Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |
| 4.1. | Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики,город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прокуратура Рыбницкого района и города Рыбницы,город Рыбница, улица Гагарина, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Прокуратура Григориопольского района и города Григориополя,город Григориополь, улица Дзержинского, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Прокуратура Каменского района и города Каменки,город Каменка, улица Ленина, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка кнопки вызова в здании Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики,город Тирасполь, улица Шевченко, №12 «В» | государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. Создание (реконструкция) учреждения для реабилитации и социализации |
| 1. | Оснащение протезно-ортопедической мастерской | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение специального оборудования для ремонта протезно-ортопедических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение оборудования для ремонта протезно-ортопедических изделий |  |  | 72 028 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение мебели |  |  |  |  | 10 770 |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5. Доступность образования, профессиональной подготовки и реабилитации.Содействие в трудоустройстве и занятости |
| 1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для кабинета ЛФК государственного учреждения «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики |   |  | 9 000 |  | 12 000 |  | 10 000 |  |
| 2. | Приобретение учебной литературы, напечатанной шрифтом Брайля | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики  |  |  | 200 537 |  | 200 537 |  |  |  |
| 3. | Приобретение письменных принадлежностейдля обучения по системе Брайля  | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  | 309 865 |  |
| 4. | Приобретение производственного Брайлевского принтера | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики |  |  | 825 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Направление на курсовую профессиональную подготовку инвалидов, обратившихся в Центр социального страхования и социальной защиты по месту жительства | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Открытие центров временной занятости для трудоустройства молодых людей с инвалидностью | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики,Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республикисовместно с общественными организациями инвалидов  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение автобуса для доставки детей, проживающих в городе Григориополе и Григориопольском районе,в муниципальное учреждение «Центр социально - психологической реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности» города Дубоссары | Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, с последующей передачей автобуса государственной администрации Григориопольского района и города Григориополя  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 400 000 |  | 1 309 887 |  | 437 396 |  | 385 223 |  |
| Итогореспубликанский бюджет | 2 532 506 |
| ИТОГОпланируемые затраты | 2 532 506 |
| Город Тирасполь и город Днестровск |
|  | Проведение циклов культурно-досуговых, благотворительных мероприятий для инвалидов различных возрастных групп | муниципальные учреждения образования,культуры,физической культуры города Тирасполя |  | 41 150 |  | 38 200 |  | 59 000 |  |  |
|  | Обустройство пандусов | Муниципальное унитарное предприятие «ЖЭУК города Тирасполя» |  | 104 787 |  | 100 000 |  |  |  |  |
|  | Создание необходимых условий для получения инклюзивного образования на базе муниципального образовательного учреждения «Тираспольская средняя школа № 11» | муниципальное учреждение «Управление народного образования города Тирасполя» |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие на базе муниципального образовательного учреждения «Тираспольская средняя школа № 7» специализированных классов для обучения детей с нарушением зрения | муниципальное учреждение «Управление народного образования города Тирасполя» |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы и создание условий для летней оздоровительной реабилитации детей-инвалидов на базе муниципального учреждения «Спортивно- оздоровительный лагерь «Спартак» | муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту города Тирасполя» |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 150 000 |
|  | Оказание организационной и финансовой поддержки деятельности общественных организаций инвалидов | управления социального развития государственных администраций городов и районов |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |
|  | Установка пандусов и кнопок вызова на объектах и учреждениях спорта | муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту города Тирасполя» |  | 100 000 |  | 95 000 |  |  |  | 78 000 |
|  | Создание парковой зоны отдыха для инвалидов в микрорайоне «Южный» | государственная администрациягорода Тирасполяи города Днестровска |  |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 |
|  | Обустройство пандуса к зданию Дома советов (здание государственной администрации и городского Совета народных депутатов, улица 25 Октября, 101) |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 325 937 |  | 243 200 |  | 569 000 |  | 438 000 |
| Итого местные бюджеты | 1 576 137 |
| ИТОГО планируемые затраты | 1 576 137 |
| Город Бендеры |
| 1. | Установка пандуса и подъезда к объектам | государственная администрациягорода Бендерыгосударственная администрациягорода Бендерыгосударственная администрациягорода Бендерыгосударственная администрациягорода Бендеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Служба занятости «Центра социального страхования и социальной защиты города Бендеры» и государственноеучреждение «Бендерское управление экологии и природных ресурсов», улица Московская, 45 |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Паспортный отдел города Бендеры, отдел организации регистрационной работы Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, улица Академика Федорова, 30 |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Администрация села Гиска,улица Ленина, 172 |  |  |  | 3 700 |  |  |  |  |
| 1.4. | Администрация села Протягайловка,улица Первомайская, 11 |  |  |  | 17 900 |  |  |  |  |
| 1.5. | Юридическая консультация Коллегии адвокатов Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры, улица Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  | 6 900 |  |  |
| 1.6. | Прокуратура города Бендеры, улица Пушкина, 71 |  |  |  |  |  | 27 500 |  |  |
| 1.7. | Бендерская таможня Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры,улица Пионерская, 2 |  |  |  |  |  | 21 600 |  |  |
| 1.8. | Управление внутренних делгорода Бендеры,улица Дзержинского, 53 |  |  |  |  |  | 17 900 |  |  |
| 1.9. | Следственный отдел Управления внутренних дел города Бендеры,улица Дзержинского, 55 |  |  |  |  |  | 13 000 |  |  |
| 1.10. | Управление записи актов гражданского состояния государственной администрации города Бендеры, улица Гагарина, 29 |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 |
| 2. | Установка пандуса  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Бендерский нотариальный отдел Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры,улица Пушкина, 50 |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальноеучреждение «Управление по физической культуре и спорту города Бендеры» |  | 5 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организовать подъезд к объекту и установить кнопку вызова. Городской отдел Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, город Бендеры,улица Шестакова, 42 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установкакнопки вызова  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, градостроительстваи землеустройства города Бендеры», улица Гагарина, 28 |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 4.2. | Управление Следственного комитетаПриднестровской Молдавской Республики города Бендеры, улица Пушкина, 71 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| Всего  |  |  | 25 900 |  | 28 000 |  | 86 900 |  | 14 000 |
| Итого местные бюджеты  | 154 800 |
| ИТОГО планируемые затраты | 154800 |
| Рыбницкий район и город Рыбница |
| 1. | Установка кнопки вызова на объектах социально-культурного назначения | государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное образовательное учреждение «Рыбницкая детско-юношеская спортивная школа № 1», улица Мичурина, 13 |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Рыбницы и Рыбницкого района», улица Степная, 9 | муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта Рыбницкого района и города Рыбницы»  |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб единоборств», улица Гагарина, 14 |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Муниципальное учреждение «Спорткомплекс «Юбилейный»,улица Юбилейная, 33а | муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта Рыбницкого района и города Рыбницы» |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская музыкальная школа имени Ю. А Гагарина» | муниципальное учреждение «Рыбницкое Управление культуры» |  | 715,25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка новой светофорной группы (8 пешеходных и 8 дорожных светофоров) с контроллером и звуковым сигнализатором на перекрестке улицы Победы, улицы Маяковского | государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы |  |  |  | 327 662 |  |  |  |  |
| 3. | Установка новой светофорной группы (2 пешеходных и 4 дорожных светофора) со звуковым сигнализатором по улице Вальченко, в районе магазина «Шериф» |  |  |  |  |  | 172 849 |  |  |
| 4. | Строительство пандусов к объектам социально-культурного назначения | подрядные организацииподрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Рыбницы  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Рыбницкая детская художественная школа» |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Рыбницкая центральная библиотека |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 36 576 |  | 327 662 |  | 172 849 |  |  |
| Итого местные бюджеты | 537 087 |
| ИТОГО планируемые затраты | 537 087 |
| Слободзейский район и город Слободзея |
| 1. | Строительство пандусов к объектам социально-культурного назначения | государственная администрацияСлободзейского районаи города Слободзеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Муниципальное образовательное учреждение «Слободзейская средняя общеобразовательная школа № 2» |  | 16 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Дом культуры села Ближний Хутор |  | 16 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Дом культуры села Новая Андрияшевка |  |  |  | 8 400 |  |  |  |  |
| 1.5. | Дом культуры села Ново-Котовск |  |  |  | 7 800 |  |  |  |  |
| 1.6. | Дом культуры села Приозерное |  |  |  | 8 600 |  |  |  |  |
| 1.7. | Библиотека села Кицканы |  |  |  |  |  | 6 600 |  |  |
| 1.8. | Библиотека села Терновка |  |  |  |  |  | 6 850 |  |  |
| 1.9. | Районный исторический музей города Слободзеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Устройство дорожной разметки по району |  | 2 400 |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |
| Всего  |  |  | 34 850 |  | 27 200 |  | 15 850 |  |  |
| Итого местные бюджеты | 77 900 |
| ИТОГО планируемые затраты | 77 900 |
|  |  |
| Григориопольский район и город Григориополь |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий в рамках Международного дня инвалидов | муниципальное учреждение «Григориопольское Управление культуры» |  | 2 000 |  | 2 100 |  | 2 200 |  |  |
| 1.2. | Проведение районных спортивных соревнованийс привлечением лицс ограниченными возможностями здоровья | муниципальное учреждение «Григориопольское Управление по спорту и туризму» |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  |
| 2. | Формирование доступной среды | государственная администрация Григориопольского района и города Григориополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение регулярной доставки детей с ограниченными возможностями здоровьяв реабилитационный центр города Дубоссары |  | 22 000 |  | 34 000 |  | 34 000 |  |  |
| 3. | Улучшение здоровья и социально-бытовых условий жизни инвалидов, повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, тематических выставок инвалидов, благотворительных акций, концертов |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |
| 3.2. | Льготное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего  |  |  | 25 100 |  | 37 200 |  | 37 300 |  |  |
| Итого местные бюджеты | 99 600 |
| ИТОГО планируемые затраты | 99 600 |
| Дубоссарский район и город Дубоссары |
| 1. | Строительство пандусов к объектам социально-культурного назначения | государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | город Дубоссары,улица Пушкина, 8 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | город Дубоссары,улица Советская, 9 (здание картинной галереи) |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |
| 1.3. | город Дубоссары,улица Советская, 4 (здание шахматного клуба) |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| Всего |  |  | 25 000 |  | 35 000 |  | 10 000 |  |  |
| Итого местные бюджеты | 70 000 |
| Итого планируемые затраты | 70 000 |
| Каменский район и город Каменка |
| 1. | Оборудование зданий муниципальных учреждений пандусами и кнопками вызова | государственная администрацияКаменского района и города Каменки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Административное здание по улице Ленина, 6 |  | 9 272 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Административное здание по улице Ленина, 8 |  | 7844 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Административное здание по улице Ленина,10 |  | 12 793 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборудование зданий образовательных учреждений пандусами и кнопками вызова | государственная администрацияКаменского района и города Каменки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оборудование пандусом входа в Парк культуры и отдыха им. П. Х. Витгенштейна |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оборудование стоянок возле социально значимых и культурных объектов | Дорожное строительное эксплуатационное управление, юридические лица (обременения при строительстве объектов) | Программа развития дорожной отраслипо улично-дорожной сети, находящейся в государственной собственности, по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики | Программа развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности, по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разметка пешеходных переходов и дорожного полотна для маломобильных групп населения | Дорожное строительное эксплуатационное управление, юридические лица (обременения при строительстве объектов) | Программа развития дорожной отраслипо улично-дорожной сети, находящейся в государственной собственности, по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики | Программа развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности, по Каменскому району и городу Каменке за счет средств, выделенных из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 47 909 |  |  |  |  |  |  |
| Итого местные бюджеты | 47 909 |
| ИТОГО планируемые затраты | 47 909 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ПО ПРОГРАММЕ | 5 048 030 |
| республиканский бюджет | 2 532 506 |
| местные бюджеты | 2 515 524 |