О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет

им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

В соответствии со статьями 65 и 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в режиме законодательной необходимости, со сроком рассмотрения до 21 июля 2026 года:

1. Направить на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (прилагается).

2*.

* – не для печати.

ПРЕЗИДЕНТ                                                                                                В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

13 июля 2026 г.

№ 252рп

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Распоряжению Президента

Приднестровской Молдавской

Республики

от 13 июля 2026 года № 252рп

Проект

ЗАКОН

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет

им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики 
от 10 октября 2024 года № 247-З-VII «Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 
на 2025-2029 годы» (САЗ 24-41) следующие изменения и дополнение.

1. По всему тексту Приложения № 1 к Закону слова «Бендерский политехнический филиал» в соответствующих падежах заменить словами «Бендерский политехнический институт ПГУ» в соответствующих падежах.

2. По всему тексту Приложения № 1 к Закону слова «медицинский факультет» в соответствующих падежах заменить словами «медицинский институт им. Н.В. Склифосовского» в соответствующих падежах.

3. Строку 6 таблицы Паспорта Программы Приложения № 1 к Закону изложить в следующей редакции:

«

| 6. | Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования из средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики 46 389 994 рубля. Ежегодные бюджетные инвестиции составят: а) 2025 год – 0 рублей; б) 2026 год – 6 151 724 рубля; в) 2027 год – 6 591 042 рубля; г) 2028 год – 6 376 448 рублей; д) 2029 год – 27 270 780 рублей |
| --- | --- | --- |

».

4. Подпункт г) пункта 38 главы 3 Приложения № 1 к Закону изложить 
в следующей редакции:

«г) капитальный ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса 
№ 11 за счет средств Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики и средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики».

5. Пункт 38 главы 3 Приложения № 1 к Закону дополнить подпунктом л) следующего содержания:

«л) организация и благоустройство спортивной площадки за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики».

6. Пункт 44 главы 5 Приложения № 1 к Закону изложить в следующей редакции:

«44. Реализация Программы предусматривает выполнение следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители в ПГУ | Общий объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательная деятельность (согласно Приложению № 1 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 1 | Издание не менее 300 печатных листов учебной, методической и научной литературы, материалов профориентационной направленности не менее 200 печатных листов, в том числе через издательство ПГУ | 2025–2029 годы | Руководители факультетов (института, филиалов), заведующие кафедрами, Издательство | Финансирование в объеме 240 000 рублей |
| 2 | Приобретение новой учебной и учебно-методической, научной, справочной, энциклопедической литературы в печатном формате и на электронных носителях | 2025–2029 годы | Ректорат, научно-информационный библиотечный центр | Финансирование в объеме 280 000 рублей |
| 3 | Обеспечение подписки не менее чем на 100 наименований научных и специальных методических периодических изданий по всем направлениям подготовки специалистов | 2025–2029 годы | Ректорат, научно-информационный библиотечный центр | Финансирование в объеме 200 000 рублей |
| Научная деятельность (согласно Приложению № 1, Приложению № 2 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка и защита 20 докторских диссертаций | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 224 000 рублей |
| 5 | Подготовка и защита 75 кандидатских диссертаций | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 840 000 рублей |
| 6 | Получение не менее 100 патентов на изобретения | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 80 000 рублей |
| Кадровое обеспечение (согласно Приложению № 2 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 7 | Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в количестве 500 человек, в том числе не менее 200 человек в Российской Федерации | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление научной деятельности, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 2 000 000 рублей |
| 8 | Участие обучающихся ПГУ в проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности | 2025–2029 годы | Ректорат, отдел по делам молодежи, руководители факультетов (института, филиалов) | Финансирование в объеме 160 000 рублей |
| Информационное обеспечение (согласно Приложению № 3 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 9 | Обновление парка компьютерной и офисной техники | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 4 003 440 рублей |
| 10 | Приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного процесса | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 2 188 970 рублей |
| 11 | Комплексное оснащение Научно-информационного библиотечного центра программным обеспечением и оборудованием | 2025–2029 годы | Ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, Научно-информационный библиотечный центр ПГУ, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 1 239 563 рубля |
| 12 | Приобретение специального оборудования и программного обеспечения для медицинского института им. Н.В. Склифосовского | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 3 015 500 рублей |
| Материально-техническое обеспечение (согласно Приложению № 3, Приложению № 4 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 560 000 рублей |
| 14 | Модернизация оборудования приточно-вытяжной вентиляции в компьютерных классах и других помещениях | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 400 000 рублей |
| 15 | Приобретение офисной техники для издательской деятельности | 2025–2029 годы | Ректорат, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга, Издательство | Финансирование в объеме 657 500 рублей |
| 16 | Приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности ПГУ | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 4 003 453 рублей |
| 17 | Приобретение учебного оборудования для оснащения экспериментальных кафедр и учебных лабораторий, оснащение мультимедийным оборудованием учебных аудиторий | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 4 300 000 рублей |
| 18 | Оснащение студенческих общежитий современной мебелью, бытовой техникой, мягким инвентарем | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 1 600 000 рублей |
| 19 | Приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных секций и спортивной формы для сборных команд по видам спорта | 2025–2029 годы | Ректорат, администрация факультета физической культуры и спорта, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 200 000 рублей |
| 20 | Приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра ПГУ | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление информационного развития | Финансирование в объеме 375 470 рублей |
| 21 | Капитальный ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11 (г. Тирасполь) | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме: а) 9 000 000 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики); б) 1 353 298 рублей (за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики) |
| 22 | Реконструкция зданий общежитий для аграрно-технологического факультета (город Тирасполь) и Бендерского политехнического института ПГУ | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами, аграрно-технологический факультет, Бендерский политехнический институт ПГУ | Финансирование в объеме 4 462 015 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики) |
| 23 | Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» с инженерными сетями | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 960 000 рублей |
| 24 | Модернизация сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения учебных корпусов № 12, 11, 6 (город Тирасполь), Рыбницкого филиала и Бендерского политехнического института ПГУ | 2025–2029 годы | Ректорат, администрации факультетов, филиалов, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 2 250 000 рублей (за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики) |
| 25 | Организация и благоустройство спортивной площадки за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики | 2025–2029 годы | Ректорат, Управление хозяйственными службами | Финансирование в объеме 1 796 785 рублей (за счет средств республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики) |
| Финансирование (согласно Приложению № 5 к настоящей Программе) |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечение финансирования Программы из средств республиканского бюджета | 2025–2029 годы | Ректорат | Общий объем финансирования – 46 389 994 рубля |

».

7. Приложения №№ 1-5 к государственной целевой программе «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики «Об

утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Комплектование фондов научно-информационного библиотечного центра 
и защита интеллектуальной собственности

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Издание не менее 300 печатных листов учебной, методической и научной литературы тиражом 5–50 экземпляров, в том числе через издательство ПГУ не менее 200 печатных листов тиражом не менее 50 экземпляров | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 120 000 | 240 000 |
| 2 | Приобретение новой учебной и учебно-методической, научной, справочной, энциклопедической литературы в печатном формате и электронных носителях | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 140 000 | 280 000 |
| 3 | Обеспечение подписки не менее чем на 100 наименований научных и специальных методических периодических изданий по всем направлениям подготовки специалистов | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| 4 | Получение не менее 100 патентов на изобретения | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 80 000 |
|  | Итого | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики «Об

утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Подготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических кадров

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Подготовка и защита 20 докторских диссертаций | 0 | 0 | 56 000 | 56 000 | 112 000 | 224 000 |
| 2 | Подготовка и защита 75 кандидатских диссертаций | 0 | 0 | 210 000 | 210 000 | 420 000 | 840 000 |
| 3 | Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в количестве 500 человек, в том числе не менее 200 человек – в Российской Федерации | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 4 | Участие обучающихся ПГУ в проектах и программах научной, творческой и спортивной направленности | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 160 000 |
|  | Итого | 0 | 0 | 806 000 | 806 000 | 1 612 000 | 3 224 000 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики «Об

утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Приобретение непроизводственного оборудования и инвентаря

(для обеспечения учебного, научного и воспитательного процессов)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Обновление парка компьютерной и офисной техники | 0 | 800 688 | 800 688 | 800 688 | 1 601 376 | 4 003 440 |
| 2 | Приобретение лицензионных программных продуктов для обеспечения учебного процесса | 0 | 0 | 547 150 | 543 060 | 1 098 760 | 2 188 970 |
| 3 | Комплексное оснащение научно-информационного библиотечного центра программным обеспечением и оборудованием | 0 | 0 | 449 704 | 239 200 | 550 659 | 1 239 563 |
| 4 | Приобретение специального оборудования и программного обеспечения для медицинского института им. Н.В. Склифосовского | 0 | 259 000 | 259 000 | 259 000 | 2 238 500 | 3 015 500 |
| 5 | Модернизация системы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения в общежитиях | 0 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 224 000 | 560 000 |
| 6 | Модернизация оборудования приточно-вытяжной вентиляции в компьютерных классах и других помещениях | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 400 000 |
| 7 | Приобретение офисной техники для издательской деятельности | 0 | 131 500 | 131 500 | 131 500 | 263 000 | 657 500 |
| 8 | Приобретение транспортных средств для обслуживания учебного процесса и текущей деятельности ПГУ | 0 | 643 453 | 840 000 | 840 000 | 1 680 000 | 4 003 453 |
| 9 | Приобретение учебного оборудования для оснащения экспериментальных кафедр и учебных лабораторий, оснащение мультимедийным оборудованием учебных аудиторий | 0 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 1 720 000 | 4 300 000 |
| 10 | Оснащение студенческих общежитий современной мебелью, бытовой техникой, мягким инвентарем | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря для оснащения спортивных секций и спортивной формы для сборных команд по видам спорта | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 200 000 |
| 12 | Приобретение звукового, светового, проекционного оборудования для культурно-просветительского центра ПГУ | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 150 470 | 375 470 |
|  | Итого | 0 | 3 001 641 | 4 595 042 | 4 380 448 | 10 566 765 | 22 543 896 |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики «Об

утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Капитальный ремонт

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Реконструкция зданий общежитий для аграрно-технологического факультета (город Тирасполь) и Бендерского политехнического института ПГУ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 015 | 4 462 015 |
| 2 | Модернизация сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения учебных корпусов № 12, 11, 6 (город Тирасполь), Рыбницкого филиала и Бендерского политехнического института ПГУ* | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 250 000 |
| 3 | Капитальный ремонт фасада, кровли, помещений учебного корпуса № 11 (город Тирасполь) | 0 | 1 353 298 | 0 | 0 | 9 000 000* | 10 353 298 |
| 4 | Организация и благоустройство спортивной площадки | 0 | 1 796 785 | 0 | 0 | 0 | 1 796 785 |
| 5 | Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Сэнэтатя» с инженерными сетями | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 480 000 | 960 000 |
|  | Итого | 0 | 3 150 083 | 990 000 | 990 000 | 14 692 015 | 19 822 098 |

*Примечание: финансирование за счет программы Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики «Об

утверждении государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной целевой программе

«Развитие государственного образовательного

учреждения «Приднестровский государственный

университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы»

Сводные данные по финансовому обеспечению

государственной целевой программы

«Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, рубли Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Итого |
| 1 | Комплектование фондов научно-информационного библиотечного центра и защита интеллектуальной собственности | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 800 000 |
| 2 | Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров | 0 | 0 | 806 000 | 806 000 | 1 612 000 | 3 224 000 |
| 3 | Приобретение оборудования, инвентаря и автотранспорта | 0 | 3 001 641 | 4 595 042 | 4 380 448 | 10 566 765 | 22 543 896 |
| 4 | Капитальный ремонт зданий и помещений | 0 | 3 150 083 | 990 000 | 990 000 | 14 692 015 | 19 822 098 |
|  | Итого | 0 | 6 151 724 | 6 591 042 | 6 376 448 | 27 270 780 | 46 389 994 |

».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики

«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

на 2025-2029 годы»

а) проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы» (далее – проект закона) разработан в связи с сокращением общего объема финансирования государственной целевой программы на 10 000 000 (десять миллионов) рублей и необходимостью перераспределения предусмотренных программой средств для завершения капитального ремонта объектов 
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

Проектом закона предусматривается перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема финансирования государственной целевой программы с целью использования финансовых ресурсов для завершения капитального ремонта учебного корпуса № 11 (экономический факультет), спортивной площадки и ввода объектов в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Завершение капитального ремонта позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса, создать надлежащие условия для реализации образовательных программ, обеспечить соответствие объектов ГОУ «ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко» требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим, противопожарным и иным нормам, повысить энергоэффективность объектов. Кроме того, завершение ремонта позволит модернизировать материально-техническую базу ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов республиканского бюджета, поскольку предлагаемые изменения осуществляются за счет перераспределения бюджетных средств в пределах сокращенного общего объема финансирования.

Принятие проекта закона позволит обеспечить достижение стратегических целей государственной целевой программы «Развитие государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» на 2025-2029 годы», а также эффективное использование средств республиканского бюджета;

б) в данной сфере правового регулирования действуют следующие нормативные правовые акты Приднестровской Молдавской Республики:

1) Конституция Приднестровской Молдавской Республики;

2) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 
2025 года № 275-З-VIII «О республиканском бюджете на 2026 год» (САЗ 25-52);

в) принятие проекта закона не потребует внесения изменений 
и (или) дополнений в иные нормативные правовые акты Приднестровской Молдавской Республики или их отмены;

г) принятие проекта закона не потребует дополнительных материальных 
и иных затрат;

д) для вступления в силу проекта закона не потребуется принятия отдельного законодательного акта.