## к папке 28
Приложение № 1
к Закону Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«Об утверждении государственной целевой программы
«Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов
Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы»
Приложение
к государственной целевой программе
«Развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов
Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Виды работ | Общая стоимость работ, рубли | Стоимость работ, рубли | [5 empty] | Сроки исполнения работ
[5 empty] | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого
Слободзейский район, всего: |  |  |  | 16482032 | 1711202 | 525875 | 1265000 | 10609955 | 2370000 | 16482032
1. | Село Кицканы Слободзейского района | Строительство системы водоснабжения по улице Молодежная | Строительство сетей водопровода | 345887 | 345887 |  |  |  |  | 345887 | II-III кварталы 2024 года
2. | Село Кицканы Слободзейского района | Строительство водопроводной сети по улице 8 Марта, улице Профсоюзной, улице Лермонтова, улице Пушкина, улице Ткаченко, улице Ленина, улице Зелинского, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 184547 | 1230315 |  |  |  |  | 1230315 | I-II кварталы 2024 года
|  |  | Строительство водопроводных сетей | 1045768 | [6 empty] | II-IV кварталы 2024 года
3. | Село Незавертайловка Слободзейского района | Строительство водопроводной сети по улице Горького, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45875 |  | 45875 |  | 259955 |  | 305830 | I-II кварталы 2025 года
|  |  | Строительство водопроводной сети | 259955 | [6 empty] | II-III кварталы 2027 года
4. | Село Старая Андрияшевка Слободзейского района | Строительство водопроводной сети по улице С. Лазо, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 180000 |  | 180000 |  |  | 1020000 | 1200000 | I-II кварталы 2025 года
|  |  | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы. Строительство водопроводной сети протяженностью 2 000 м | 1020000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2028 года
5. | Село Константиновка Слободзейского района | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 150000 |  | 150000 |  |  | 850000 | 1000000 | II-III кварталы 2025 года
|  |  | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы | 850000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2028 года
6. | Село Владимировка Слободзейского района | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 150000 |  | 150000 |  | 850000 |  | 1000000 | II-III кварталы 2025 года
|  |  | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы | 850000 | [6 empty] | III-IV кварталы 2027 года
7. | Село Глиное Слободзейского района | Строительство водопроводной сети по улице Молодежной, улице Возияна, улице Юности, приобретение и монтаж водонапорной башни на артезианской скважине № 5565 по улице Чапаева, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 135000 | 135000 |  | 765000 |  |  | 900000 | I квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети. Приобретение и монтаж водонапорной башни | 765000 | [6 empty] | II квартал 2026 года
8. | Село Меренешты Слободзейского района | Строительство водопроводной сети, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | II-III кварталы 2028 года
9. | Село Парканы Слободзейского района | Строительство водовода от города Тирасполя до села Парканы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 500000 |  |  | 500000 | 9500000 |  | 10000000 | II-III кварталы 2026 года
|  |  | Строительство водовода | 9500000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2027 года
Григориопольский район, всего: |  |  |  | 4332900 | 450505 | 340000 | 2677895 | 476050 | 388450 | 4332900
10. | Село Гыртоп Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб.м на скважине № 4027 по улице Котовского, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45000 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | I-II кварталы 2027 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 255000 | [6 empty] | II-III кварталы 2027 года
11. | Село Спея Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 5 по улице Ленина, 112а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 42672 | 128922 |  | 258278 |  |  | 387200 | I квартал 2024 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 344528 | [6 empty] | II квартал 2026 года
12. | Село Спея Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 3 по улице О. Кошевого, 18а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 42672 | 42672 |  | 344528 |  |  | 387200 | I квартал 2024 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 344528 | [6 empty] | III квартал 2026 года
13. | Село Спея Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 2 по улице Ленина, 37а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 42672 | 42672 |  | 344528 |  |  | 387200 | II квартал 2024 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 344528 | [6 empty] | III квартал 2026 года
14. | Село Спея Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 4 по улице Ленина, 7а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 42672 | 42672 |  | 344528 |  |  | 387200 | III квартал 2024 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 344528 | [6 empty] | III квартал 2026 года
15. | Село Красная Горка Григориопольского района | Строительство водопроводной сети и водонасосной станции по улице Байдукова, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 51000 | 51000 |  | 289000 |  |  | 340000 | II квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети | 289000 | [6 empty] | III квартал 2026 года
16. | Село Делакеу Григориопольского района | Строительство водопроводной сети по улице К. Маркса от магазина "Квинт-Маркет", в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 68550 |  |  |  | 68550 | 388450 | 457000 | II квартал 2027 года
|  |  | Строительство (реконструкция) водопроводной сети протяженностью 1500 м | 388450 | [6 empty] | III квартал 2028 года
17. | Село Малаешты Григориопольского района | Приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м в районе ТП-608 по улице Северной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 42672 | 22500 |  | 364700 |  |  | 387200 | II квартал 2024 года
|  |  | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 344528 | [6 empty] | III квартал 2026 года
18. | Село Делакеу Григориопольского района | Строительство водопроводной сети по улице Огородной, улице Днестровской, улице Садовой, улице 23 Февраля, улице 28 Июня, улице Мичурина, улице Школьной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 49675 | 22567 |  | 282873 |  |  | 305440 | I квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети, проектные работы | 255765 | [6 empty] | II квартал 2026 года
19. | Село Бутор Григориопольского района | Развитие централизованного водоснабжения поселка Индия в селе Бутор, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 107500 |  |  |  | 107500 |  | 107500 | I квартал 2027 года
20. | Село Красное Григориопольского района | Строительство водопроводной сети по улице Полевой, улице Суворова, улице Попова, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 61960 | 37500 |  | 449460 |  |  | 486960 | I квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети, приобретение и монтаж водонапорной башни, строительство водонасосной станции | 425000 | [6 empty] | II-III кварталы 2026 года
21. | Поселок Карманово Григориопольского района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м на окраине села (в районе ветеринарного техникума), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 60000 | 60000 | 340000 |  |  |  | 400000 | II квартал 2024 года
|  |  | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м | 340000 | [6 empty] | II-III кварталы 2025 года
Дубоссарский район, всего: |  |  |  | 1232000 | 63584 | 140000 | 713416 | 315000 | 0 | 1232000
22. | Село Дойбаны-I Дубоссарского района | Строительство водопроводной сети по улице Земнухова, улице Народной, улице Чапаева, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 110612 | 19650 |  | 414977 |  |  | 434627 | II квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети | 324015 | [6 empty] | III квартал 2026 года
23. | Село Ново-Комиссаровка Дубоссарского района | Строительство водопроводной сети по улице Виноградной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 76419 | 43934 |  | 298439 |  |  | 342373 | I квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети | 265954 | [6 empty] | II квартал 2026 года
24. | Село Гармацкое Дубоссарского района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м по улице Днестровской (в районе фермы), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 15000 |  |  |  | 315000 |  | 315000 | I квартал 2027 года
|  |  | Строительно-монтажные работы на резервуаре чистой воды V=150 куб. м | 300000 | [6 empty] | II квартал 2027 года
25. | Село Койково Дубоссарского района | Строительство водопроводной сети в селе Койково (нижняя часть), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 20000 |  | 140000 |  |  |  | 140000 | II квартал 2025 года
|  |  | Строительство водопроводной сети протяженностью 1 060 м | 120000 | [6 empty] | III квартал 2025 года
Рыбницкий район, всего: |  |  |  | 14236000 | 6200000 | 0 | 4680000 | 1110000 | 2246000 | 14236000
26. | Село Колбасна Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения села Колбасна (Шмалены, Пыкалово, Андреевка, Новая Михайловка), в том числе проектные работы | Строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 | I-IV кварталы 2024 года
27. | Село Вадатурково Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 154000 |  |  |  | 154000 | 2246000 | 2400000 | II квартал 2027 года
|  |  | Бурение артезианской скважины, строительство резервуара V=25 куб. м, строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 4 020 м, восстановление асфальтового покрытия | 2246000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2028 года
28. | Село Большой Молокиш Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 100000 |  |  | 1200000 |  |  | 1200000 | I квартал 2026 года
|  |  | Подготовка правоустанавливающих документов на артезианскую скважину с резервуаром, строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 3 500 м, восстановление асфальтового покрытия | 1100000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2026 года
29. | Село Шмалена Рыбницкого района | Прокладка водопроводной сети для обеспечения дополнительного объема подачи питьевой воды от скважин № 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры | Прокладка водопроводной сети протяженностью 216 м для обеспечения дополнительного объема подачи питьевой воды от скважин № 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры, с установкой двух водопроводных колодцев и запорной арматуры. Строительство водопроводной сети по улице Степной протяженностью 2 500 м, с восстановлением дорожного покрытия | 1680000 |  |  | 1680000 |  |  | 1680000 | II-IV кварталы 2026 года
30. | Село Воронково Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения I-II районов села Воронково с подключением систем водоснабжения села Воронково и есла Буськи к системе водоснабжения города Рыбницы по улице Степная, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 200000 | 200000 |  | 1800000 |  |  | 2000000 | II-IV кварталы 2024 года
|  |  | Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м, строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 3 000 м, восстановление асфальтового покрытия | 1800000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2026 года
31. | Село Лысая Гора Рыбницкого района | Реконструкция сетей водопровода из стальных труб Д76-100 мм с заменой на полиэтиленовые трубы Д75 мм от села Лысая Гора до села Ульма | Строительство водопроводной сети протяженностью 1600 м с восстановлением дорожного покрытия, проектные работы | 956000 |  |  |  | 956000 |  | 956000 | II-IV кварталы 2027 года
Каменский район, всего: |  |  |  | 23717068 | 90000 | 9771068 | 6610000 | 225000 | 7021000 | 23717068
32. | Село Грушка Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения | Прокладка водопроводной сети протяженностью 11 330 м | 1200000 |  |  | 1200000 |  |  | 1200000 | II-IV кварталы 2026 года
33. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения района Консервного завода | Бурение артезианской скважины (район Консервного завода), строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 5 100 м, восстановление асфальтового покрытия | 8460000 |  | 8460000 |  |  |  | 8460000 | I-IV кварталы 2025 года
34. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения 5-го микрорайона | Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=30 куб. м, строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 1 500 м, восстановление асфальтового покрытия | 4900000 |  |  | 4900000 |  |  | 4900000 | I-IV кварталы 2026 года
35. | Село Рашков Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 384000 |  | 384000 |  |  | 2176000 | 2560000 | II-IV кварталы 2025 года
|  |  | Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м (2 шт.), строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 6 000 м, восстановление асфальтового покрытия | 2176000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2028 года
36. | Село Хрустовая Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 630000 |  | 630000 |  |  | 3570000 | 4200000 | II-IV кварталы 2025 года
|  |  | Бурение артезианской скважины, приобретение и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м (2 шт.), строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженностью 10 000 м, восстановление асфальтового покрытия | 3570000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2028 года
37. | Село Подойма и село Подоймица Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 297068 |  | 297068 |  |  |  | 297068 | II-III кварталы 2025 года
38. | Каменский район | Строительство сети централизованного водоснабжения к домовладениям, расположенным по улице Кузнечной, улице Спортивной, улице Мира, улице Солнечной, улице Цветочной, улице Звездной микрорайона Антоновка, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 90000 | 90000 |  | 510000 |  |  | 600000 | IV квартал 2024 года
|  |  | Строительство водопроводной сети протяженностью 3500 м | 510000 | [6 empty] | II-III кварталы 2026 года
39. | Село Янтарное Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 225000 |  |  |  | 225000 | 1275000 | 1500000 | I-II кварталы 2027 года
|  |  | Строительство водонасосной станции, приобретение оборудования. | 1275000 | [6 empty] | II-IV кварталы 2026 года
Прокладка напорного водовода от водонасосной станции до села протяженностью 6 027 м.
Прокладка водопроводной сети протяженностью 8 180 м
Всего по Программе |  |  |  | 60000000 | 8515291 | 10776943 | 15946311 | 12736005 | 12025450 | 60000000