Приложение № 1

к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской   
Молдавской Республики «Об утверждении   
государственной целевой программы «Поддержка   
и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы»

Приложение № 2

к государственной целевой программе «Поддержка   
и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы

**План реализации государственной целевой программы**

**«Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019**–**2026 годы**

| № | Мероприятие | Исполнители | Срок  (год, годы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма | | | |
| 1. | Разработка нового закона о туризме, отвечающего современному контексту  и задачам комплексного развития туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 |
| 2. | Создание государственного учреждения «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2020 |
| 3. | Упрощение процедур пересечения государственной границы Приднестровской Молдавской Республики и временной регистрации иностранных туристов, прибывающих на территорию Приднестровской Молдавской Республики | Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2021 |
| 4. | Разработка туристского паспорта каждой административно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской Республики  и республики в целом | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019 |
| 5. | Разработка нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования и ведения Единого республиканского реестра туризма Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2020–2021 |
| 6. | Разработка нормативных правовых актов, устанавливающих условия оказания услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика  и инструктора-проводника | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2020–2021 |
| 7. | Разработка нормативного правового акта по введению правил предоставления туристско-экскурсионных услуг, правового акта по введению правил организации  и проведения экскурсий с учащимися Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской  Молдавской Республики | 2020–2021 |
| 8. | Совершенствование нормативной правовой базы по стандартизации и сертификации туристских услуг | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2020–2023 |
| 9. | Разработка предложений по вопросам страхования туристов | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Приднестровский республиканский банк | 2020–2021 |
| 10. | Разработка и внедрение Комплексного  плана мероприятий по развитию  социального и детско-юношеского туризма  в Приднестровской Молдавской Республике на период 2021–2023 годов | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской  Молдавской Республики, Государственная служба  по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре  и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2020–2021 |
| 11. | Разработка и утверждение требований  к туристским маршрутам | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2026 |
| 12. | Разработка и утверждение требований к изготовлению и использованию туристских указателей в соответствии с международными стандартами | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской  Молдавской Республики | 2019–2020 |
| 13. | Разработка методологии ведения статистического учета въездного и выездного туризма в соответствии с международными рекомендациями по статистике туризма | Государственная служба статистики  Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 14. | Разработка правового акта, регулирующего  и стимулирующего инвестирование в проекты туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию» | 2021–2023 |
| 2. Подготовка кадров в сфере туризма, система повышения квалификации и аккредитации специалистов | | | |
| 15. | Разработка программ дополнительного профессионального образования в сфере туризма, организация курсов повышения квалификации специалистов сферы туризма | Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет  им. Т. Г. Шевченко», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2022–2024 |
| 3. Развитие и улучшение инфраструктуры туризма, содействие развитию материально-технической базы | | | |
| 3.1. Транспорт | | | |
| 16. | Создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 17. | Совершенствование улично-дорожной сети между объектами туристского показа | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 3.2. Структуры по размещению | | | |
| 18. | Анализ потребностей размещения туристов | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2021 |
| 19. | Разработка плана развития отрасли размещения туристов в городских, сельских населенных пунктах, стоянках для кемпинга, обустроенных местах отдыха в лесном фонде, детских лагерях, санаториях | Министерство экономического развития  Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля  и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики | 2022–2023 |
| 3.3. Создание туристской инфраструктуры для организации мест самостоятельного размещения автотуристов | | | |
| 20. | Разработка государственного стандарта обустройства стоянок для кемпинга | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2022 |
| 21. | Реализация пилотных проектов по организации стоянок для кемпинга | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 3.4. Пункты общественного питания | | | |
| 22. | Анализ размещения мест общественного питания, включение их в туристские справочники, Единый республиканский реестр туризма Приднестровской Молдавской Республики, иные информационные материалы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2026 |
| 3.5. Санитарно-бытовые объекты общественного пользования | | | |
| 23. | Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их в соответствие требованиям международных и национальных стандартов | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 3.6. Информационная туристская инфраструктура | | | |
| 24. | Разработка системы туристской навигации согласно утвержденным требованиям и  в соответствии с созданным Единым республиканским реестром туризма Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 25. | Разработка контента и установка на основных таможенных пунктах пропуска интерактивных информационных терминалов с информацией  о маршрутах, расписании движения и ценах  (с переводом на иностранный язык  и матричными штрихкодами быстрого доступа  к информации) | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 26. | Установка указателей основных туристских достопримечательностей и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 27. | Разработка и установка новых табличек  с названиями улиц с дублированием  на иностранном языке | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 28. | Организация доступа туристов к глобальной сети Интернет путем создания (строительства) и оборудования новых зон Wi-Fi | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |
| 29. | Оборудование туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации) | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2020–2026 |
| 3.7. Финансовая туристская инфраструктура | | | |
| 30. | Развитие инфраструктуры безналичных платежей | Приднестровский республиканский банк, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 4. Продвижение на внутреннем и внешнем рынке туризма: маркетинг и продвижение туристского продукта | | | |
| 31. | Анализ объектов туристского показа, представляющих интерес для внутреннего и въездного туризма, их потенциала и форм продвижения, разработка маршрутов с отобранными объектами | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 32. | Разработка дизайна торговой марки туристского продукта республики в целом, а также отдельных городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 33. | Разработка инструкции по использованию торговой марки туристского продукта Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 34. | Печать торговой марки туристского продукта республики на сувенирах, печатных материалах  и рекламной продукции | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 35. | Разработка концепции и создание национального стенда для участия в международных специализированных выставках | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 36. | Разработка рекламного видеофильма и серии короткометражных рекламных роликов  с использованием торговой марки туристского продукта республики, распространение рекламного видеоматериала посредством средств массовой информации, в глобальной сети Интернет, на мероприятиях и выставках, международных телеканалах и созданных объектах | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 |
| 37. | Разработка и издание туристского путеводителя  по Приднестровской Молдавской Республике (карты) с перечислением рекомендованных транспортных организаций, мест размещения и общественного питания | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 38. | Разработка и распространение мобильного приложения – удобной цифровой версии путеводителя | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2022–2026 |
| 39. | Организация и проведение собственного ежегодного международного туристского форума с элементами ярмарки-выставки | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 40. | Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет, на площадках приднестровских, международных туристских операторов и агентств, а также через личные информационные площадки ведущих журналистов Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 41. | Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 |
| 42. | Разработка новых туристских маршрутов,  их включение в туристские предложения | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 43. | Участие в разработке и продвижении ежегодных программ мероприятий в сфере туризма с анонсами мероприятий на иностранном языке, с указанием дат и мест их проведения | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 44. | Ежегодное участие в международных туристских выставках | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 5. Развитие и поддержка приоритетных видов внутреннего и въездного туризма | | | |
| 5.1. Сельский туризм | | | |
| 45. | Анализ состояния объектов сельского туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 46. | Разработка концепции развития сельского туризма (агротуризма) в Приднестровской Молдавской Республике на 2021–2026 годы | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 5.2. Конгрессный и деловой туризм | | | |
| 47. | Разработка каталога поставщиков туристских услуг, в том числе национальной гостиничной сети, конференц-залов по приему международных конференций, организаций общественного питания, транспортных компаний | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 |
| 48. | Проведение ежегодного международного инвестиционного форума как элемента развития конгрессно-делового туризма | Государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 |
| 5.3. Событийный туризм | | | |
| 49. | Разработка торговой марки туристского продукта на основе местных социокультурных знаковых явлений, символов, мест, личностей | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 |
| 50. | Разработка календаря мероприятий событийного туризма | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 5.4. Спортивный туризм | | | |
| 51. | Создание ассоциации спортивного туризма, в состав которой входят представители спортивных учреждений, туристские организации (станции юных туристов), профильные общественные объединения для совместного развития и продвижения инициатив в партнерстве с государством | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2020 |
| 52. | Спонсирование спортивных мероприятий туристской направленности | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 |
| 53. | Разработка карты «Маршруты спортивного туризма Приднестровья» и внедрение ее  в интерактивную информационную систему | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2026 |
| 54. | Ежегодная организация спортивных мероприятий туристской направленности | Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2019–2026 |
| 5.5. Этнографический туризм | | | |
| 55. | Создание совместных площадок по реализации аутентичной сувенирной продукции, изделий рукоделия под единой торговой маркой туристского продукта Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 56. | Выявление этнографических туристских кластеров на территории Приднестровской Молдавской Республики | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 5.6. Экологический туризм | | | |
| 57. | Разработка плана развития экологического туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля  и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 58. | Организация и проведение обучающих  и презентационных мероприятий, семинаров, рекламных туров по формированию и продвижению экологического туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |
| 5.7. Детский и юношеский туризм | | | |
| 59. | Разработка плана развития внутреннего туризма для школьников и студентов, охватывающего различные виды туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 60. | Разработка и развитие туристских маршрутов для школьников и студентов | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 61. | Разработка проекта детского и юношеского туризма «Юный турист Приднестровья» | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 5.8. Лечебно-оздоровительный туризм | | | |
| 62. | Разработка и печать каталога организаций, предоставляющих медицинские услуги | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики | 2024–2025 |
| 5.9. Экстремальный туризм | | | |
| 63. | Разработка и продвижение туристских маршрутов с элементами экстремальных видов спорта | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2023 |
| 64. | Разработка государственных стандартов Приднестровской Молдавской Республики в сфере безопасности туризма | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |
| 5.10. Винный туризм | | | |
| 65. | Развитие и продвижение винных маршрутов | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |
| 66. | Интеграция новых винных маршрутов в экосистему винного туризма соседних стран | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |
| 5.11. Религиозный туризм | | | |
| 67. | Разработка и организация паломнических туров  к культовым сооружениям, природным объектам культа, объектам культа малых форм, а также комплексных и комбинированных туров | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | 2021–2023 |
| 5.12. Экскурсионный туризм | | | |
| 68. | Разработка календаря организации культурно-туристских мероприятий выходного дня «Познавай Приднестровье» | Государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», Государственная служба по культуре  и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2019–2026 |
| 69. | Разработка и внедрение экскурсий различных форм и тематики, городских и музейных экскурсий с электронным аудиогидом, комплексных экскурсий, квест-туров | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба по культуре  и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики | 2021–2026 |

Приложение № 2

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений в Закон Приднестровской

Молдавской Республики «Об утверждении

государственной целевой программы «Поддержка   
и развитие туризма в Приднестровской Молдавской

Республике» на 2019–2026 годы»

Приложение № 3

к государственной целевой программе

«Поддержка и развитие туризма

в Приднестровской Молдавской Республике»

на 2019–2026 годы»

**Мероприятия государственной целевой программы**

**«Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы,**

**финансируемые за счет средств республиканского бюджета на соответствующий финансовый год (рубли ПМР)**

| № | Мероприятие | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение собственного ежегодного международного туристского форума с элементами ярмарки-выставки | 419 707 | 0 | 0 | 523 821 | 539 535 | 555 721 | 572 393 | 589 565 | 3 200 742 |
| 2. | Создание образовательного центра для повышения квалификации персонала сферы туризма | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 720 | 25 462 | 26 225 | 27 012 | 127 419 |
| 3. | Проведение ежегодного международного инвестиционного форума как элемента развития конгрессно-делового туризма | 500 000 | 0 | 0 | 546 364 | 562 754 | 579 637 | 597 026 | 614 937 | 3 400 718 |
| 4. | Разработка дизайна торговой марки туристского продукта республики в целом, а также отдельных городов и районов Приднестровской Молдавской Республики | 171 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 423 |
| 5. | Печать торговой марки туристского продукта республики на сувенирах, печатных материалах и рекламной продукции | 0 | 0 | 0 | 63 654 | 65 564 | 67 531 | 69 556 | 71 643 | 337 948 |
| 6. | Разработка концепции и создание национального стенда для участия в международных специализированных выставках | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 118 000 |
| 7. | Разработка и издание туристского путеводителя по Приднестровской Молдавской Республике (карты) с перечислением рекомендованных транспортных компаний, мест размещения и общественного питания | 38 800 | 0 | 0 | 39 253 | 40 431 | 41 644 | 42 893 | 44 180 | 247 201 |
| 8. | Продвижение и активная рекламная кампания приднестровского туристского продукта в глобальной сети Интернет, в том числе при сотрудничестве приднестровских, международных туристических операторов и агентств, а также в печатных изданиях, в том числе иностранных | 54 950 | 0 | 195 000 | 16 391 | 128 792 | 17 389 | 136 636 | 18 448 | 567 606 |
| 9. | Разработка, поддержка и продвижение интернет-сайта «Познавай Приднестровье» с полной информацией для туристов, внутренних и въездных | 40 000 | 25 000 | 19 000 | 31 827 | 32 782 | 33 765 | 34 778 | 35 822 | 252 974 |
| 10. | Ежегодное участие в международных туристских выставках, а также продвижение туристской дестинации  на электронных туристских выставках | 0 | 31 760 | 0 | 118 670 | 122 230 | 125 897 | 129 674 | 133 564 | 661 795 |
| 11. | Разработка каталога поставщиков туристских услуг, в том числе национальной гостиничной сети, конференц-залов по проведению международных конференций, пунктов общественного питания, транспортных компаний | 44 700 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 89 700 |
| 12. | Разработка и печать каталога организаций, предоставляющих медицинские услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 13. | Спонсирование спортивных мероприятий туристской направленности | 30 000 | 0 | 0 | 32 782 | 33 765 | 34 778 | 35 822 | 36 896 | 204 043 |
| 14. | Создание совместных площадок по реализации аутентичной сувенирной продукции, изделий рукоделия под единой торговой маркой туристского продукта Приднестровской Молдавской Республики | 19 189 | 0 | 0 | 43 709 | 45 020 | 46 371 | 47 762 | 49 195 | 251 246 |
| 15. | Разработка контента, приобретение программного обеспечения и установка на территории Приднестровской Молдавской Республики в местах наибольшей проходимости туристов интерактивных информационных терминалов с информацией  о маршрутах, расписании движения, ценах и др.  (с переводом на иностранный язык  и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Установка указателей основных туристских достопримечательностей  и маршрутов к ним согласно утвержденным требованиям | 0 | 46 350 | 63 000 | 49 173 | 50 648 | 52 167 | 53 732 | 55 344 | 370 414 |
| 17. | Разработка и установка новых табличек  с названиями улиц с дублированием на иностранном языке | 37 365 | 0 | 0 | 40 977 | 42 207 | 43 473 | 44 777 | 46 120 | 254 919 |
| 18. | Оборудование туристских объектов информационными стендами (с переводом на иностранный язык  и матричными штрихкодами быстрого доступа к информации), создание аудиогидов | 0 | 0 | 0 | 172 396 | 177 568 | 182 895 | 188 382 | 194 033 | 915 274 |
| 19. | Разработка и распространение мобильного приложения – удобной цифровой версии путеводителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Разработка рекламного видеофильма и серии короткометражных рекламных роликов с использованием торговой марки туристского продукта Приднестровской Молдавской Республики | 90 570 | 0 | 0 | 0 | 92 145 | 0 | 0 | 0 | 182 715 |
| 21. | Установка стационарных санитарно-бытовых объектов общественного пользования (туалетов) в отобранных ответственными исполнителями туристских кластерах, приведение их  в соответствие требованиям международных и национальных стандартов | 112 378 | 0 | 0 | 238 002 | 238 003 | 238 004 | 238 005 | 238 006 | 1 302 398 |
| 22. | Организация доступа туристов к глобальной сети Интернет путем создания (строительства) и оборудования новых зон Wi-Fi | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 |
| ИТОГО | | 1 559 082 | 103 110 | 300 000 | 2 000 019 | 2 241 164 | 2 089 734 | 2 276 661 | 2 154 765 | 12 724 535 |

Приложение № 3

к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Поддержка   
и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы»

Приложение № 4

к государственной целевой программе «Поддержка  
и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы

**Инвестиционные проекты государственной целевой программы**

**«Поддержка и развитие туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019–2026 годы,**

**запланированные на втором этапе реализации Программы**

| № | Мероприятие | Исполнители | Местность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оборудованных мест для отдыха туристов в лесопарковых зонах Приднестровья, на побережье реки Днестр | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Приднестровская Молдавская Республика |
| 2. | Создание туристско-информационного центра, оснащенного информационными материалами и обеспеченного персоналом, владеющим иностранными языками, расположенного в Бендерской крепости | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственная администрация города Бендеры, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Город Бендеры |
| 3. | Создание на базе историко-краеведческого музея города Бендеры интерактивного центра истории города | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственная администрация города Бендеры | Город Бендеры |
| 4. | Создание туристской инфраструктуры для организации и проведения мероприятий  на территории Тираспольской крепости | Государственная администрация города Тирасполь  и города Днестровск, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Город Тирасполь |
| 5. | Создание туристской инфраструктуры на пляжах для организации и проведения событийных мероприятий | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Города Тирасполь, Бендеры, Дубоссары |
| 6. | Создание:  а) творческого кластера «Гостеприимное Приднестровье»  на базе Дома культуры села Кицканы;  б) туристского маршрута «немецкое наследие» на базе одного села и двух поселков с немецкими поселениями (Глиное и Карманово, Колосово Григориопольского района)  с организацией в пределах маршрута сельского дома | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь | Село Кицканы, Слободзейский район,  село Глиное, поселки Карманово, Колосово Григориопольского района |
| 7. | Реконструкция базы отдыха общества с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Виктория», общества с ограниченной ответственностью «Дубоссарский оздоровительный лагерь» Федерации профессиональных союзов Приднестровья в целях создания современной туристской инфраструктуры для проведения событийных мероприятий и приема туристов | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары | Село Меренешты Слободзейского района,  город Дубоссары, Дубоссарский район |
| 8. | Содействие в открытии круглогодичного гостиничного комплекса для спортсменов и летнего спортивно-оздоровительного лагеря на территории муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва гребли и велоспорта» | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары | Город Дубоссары, Дубоссарский район |
| 9. | Создание туристской инфраструктуры для организации туров «В мире животных» для взрослых и детей в государственном учреждении «Государственный заповедник «Ягорлык» | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Дубоссарский район |
| 10. | Содействие в организации гостевых домов в этностиле, с этнокухней и обучением персонала:  а) Рыбницкий район – в селах Большой Молокиш, Выхватинцы, Белочи, Гидирим, Мокра, Строенцы;  б) Дубоссарский район – в селах Гояны, Роги. Разработка единого этнографического маршрута с включением данных объектов для организации событийных мероприятий | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по инвестициям и развитию», государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики», государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбницы, государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары | Дубоссарский район,  Рыбницкий район |
| 11. | Создание условий для движения велосипедного транспорта по улично-дорожной сети | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Приднестровская Молдавская Республика |
| 12. | Реализация пилотных проектов  по организации стоянок для кемпинга | Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики, государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской Республики» | Приднестровская Молдавская Республика |