Приложение

к государственной целевой программе

«Развитие системы питьевого водоснабжения

населенных пунктов Приднестровской Молдавской Республики на 2024–2028 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный  пункт | Наименование объекта | Виды работ | Стоимость работ, рубли  Приднестровской Молдавской Республики | | | | | | | |  | |
| Стоимость видов работ, рубли  Приднест-ровской Молдавс-кой Респуб-лики | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого | Сроки  исполнения | |
| Слободзейский район | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Село  Кицканы  Слободзейс-кого района | Строительство системы водоснабжения по улице Молодежная | Строительство сетей водопровода | 345 887 | 345 887 |  |  |  |  | 345 887 | II-III кварталы 2024 года | |
| 2. | Село  Кицканы  Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице 8 Марта, улице Профсоюзной, улице Лермонтова, улице Пушкина, улице Ткаченко, улице Ленина, улице Зелинского,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 184 547 | 1 230 315 |  |  |  |  | 1 230 315 | I-II кварталы 2024 года | |
| Строительство водопроводных сетей | 1 045 768 | II-IV кварталы 2024 года | |
| 3. | Село Незавертай-ловка Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Горького, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 875 |  | 45 875 |  | 259 955 |  | 305 830 | I-II кварталы 2025 года | |
| Строительство водопроводной сети | 259 955 | II-III кварталы 2027 года | |
| 4. | Село  Старая Андрия-шевка  Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице С. Лазо,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 180 000 |  | 180 000 |  |  | 1 020 000 | 1 200 000 | I-II кварталы 2025 года | |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электро-монтажные работы. Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 2 000 метров | 1 020 000 | II-IV кварталы 2028 года | |
| 5. | Село  Константи-новка  Слободзейс-кого района | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 150 000 |  | 150 000 |  |  | 850 000 | 1 000 000 | II-III кварталы 2025 года | |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электро-монтажные работы | 850 000 | II-IV кварталы 2028 года | |
| 6. | Село  Владими-ровка  Слободзейс-кого района | Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 150 000 |  | 150 000 |  | 850 000 |  | 1 000 000 | II-III кварталы 2025 года | |
| Бурение артезианской скважины с обустройством охранной зоны, строительство павильона, электромонтажные работы | 850 000 | III-IV кварталы 2027 года | |
| 7. | Село  Глиное  Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Чкалова, улице Молодежной с установкой водонапорной башни на артезианской скважине № 5565,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 135 000 | 900 000 |  |  |  |  | 900 000 | I кварталы 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети. Приобре-тение и монтаж водонапорной башни | 765 000 | II-IV кварталы 2024 года | |
| 8. | Село  Меренешты  Слободзейс-кого района | Строительство водопроводной сети, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 | II-III кварталы 2028 года | |
| 9. | Село  Парканы  Слободзейского района | Строительство водовода от города Тирасполя до села Парканы, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 500 000 |  |  | 500 000 | 9 500 000 |  | 10 000 000 | II-III кварталы 2026 года | |
| Строительство водовода | 9 500 000 | II-IV кварталы 2027 года | |
| Итого | | | | | 2 476 202 | 525 875 | 500 000 | 10 609 955 | 2 370 000 | 16 482 032 |  | |
| Григориопольский район | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Село  Гыртоп  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине  № 4027 по улице Котовского, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | I квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | II-III кварталы 2024 года | |
| 11. | Село  Спея  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 5  по улице Ленина,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | I квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | II квартал 2024 года | |
| 12. | Село  Спея  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 3 по улице О. Кошевого, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | I квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал 2024 года | |
| 13. | Село  Спея  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 2  по улице Ленина, 37-а, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | II квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал 2024 года | |
| 14. | Село  Спея  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 4 по улице Ленина, 7-а,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | III квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | IV квартал 2024 года | |
| 15. | Село Красногорка Григорио-польского района | Строительство водопроводной сети и водонасосной станции по улице Байдукова, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 51 000 | 340 000 |  |  |  |  | 340 000 | II квартал 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети | 289 000 | III квартал 2024 года | |
| 16. | Село Делакеу  Григорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице К. Маркса от магазина "Квинт-Маркет", в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 68 550 |  |  |  | 68 550 | 388 450 | 457 000 | II квартал 2027 года | |
| Строительство (реконструк-ция) водопро-водной сети протяженнос-тью 1500 м | 388 450 | III квартал 2028 года | |
| 17. | Село  Малаешты  Григорио-польского района | Монтаж водонапорной башни V=25 куб. м на скважине № 86 по улице Северной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | II квартал 2024 года | |
| Монтаж водонапорной башни | 255 000 | III квартал 2024 года | |
| 18. | Село  Делакеу  Григорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице Огородной, улице Днестровской, улице Садовой, улице 23 Февраля, улице 28 Июня, улице Мичурина, улице Школьной,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 135 | 45 135 |  | 255 765 |  |  | 300 900 | I квартал 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети, проектные работы | 255 765 | II квартал 2026 года | |
| 19. | Село  Бутор  Григорио-польского района | Развитие централизованного водоснабжения поселка Индия  в селе Бутор, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 127 500 | 127 500 | 722 500 |  |  |  | 850 000 | I квартал 2024 года | |
| Бурение артезианской скважины, приобретение  и монтаж водонапорной башни, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 2 300 метров | 722 500 | II-IV кварталы 2025 года | |
| 20. | Село Красное  Григорио-польского района | Строительство водопроводной сети по улице Полевой, улице Суворова, улице Попова,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 75 000 | 75 000 | 425 000 |  |  |  | 500 000 | I квартал 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети, приобретение  и монтаж водонапорной башни, строительство водонасосной станции | 425 000 | II-III кварталы 2025 года | |
| 21. | Поселок  Карманово  Григорио-польского района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м на окраине села  (в районе ветеринарного техникума), в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 60 000 | 60 000 | 340 000 |  |  |  | 400 000 | II квартал 2024 года | |
| Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м | 340 000 | II-III кварталы 2025 года | |
| Итого | | | | | 2 447 635 | 1 487 500 | 255 765 | 68 550 | 388 450 | 4 647 900 |  | |
| Дубоссарский район | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Село  Дойбаны-I  Дубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Земнухова, улице Народной, улице Чапаева,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 24 300 | 162 000 |  |  |  |  | 162 000 | II квартал 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети протяжен-ностью  1 550 метров | 137 700 | III квартал 2025 года | |
| 23. | Село  Ново-Комисса-ровка  Дубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети по улице Виноградной, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 45 000 | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | I квартал 2024 года | |
| Строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 1 060 метров | 255 000 | II квартал 2024 года | |
| 24. | Село  Гармацкое  Дубоссарс-кого района | Строительство резервуара чистой воды V=150 куб. м по ул. Днестровской (в районе фермы),  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 15 000 | 315 000 |  |  |  |  | 315 000 | I квартал 2024 года | |
| Строительно-монтажные работы на резервуаре чистой воды V=150 куб. м | 300 000 | II квартал 2024 года | |
| 25. | Село Койково  Дубоссарс-кого района | Строительство водопроводной сети в селе Койково (нижняя часть),  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 20 000 |  | 140 000 |  |  |  | 140 000 | II квартал 2025 года | |
| Строительство водопровод-ной сети протяжен-ностью 1 060 метров | 120 000 | III квартал 2025 года | |
| Итого | | | | | 777 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 917 000 |  | |
| Рыбницкий район | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Село  Колбасна  Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения села Колбасна (Шмалена, Пыкалово, Андреевка, Новая Михайловка),  в том числе проектные работы | Строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью 18 000 метров | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |  | 6 000 000 | I-IV кварталы 2024 года | |
| 27. | Село  Вадатурково  Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 154 000 |  |  |  | 154 000 | 2 246 000 | 2 400 000 | II квартал 2027 года | |
| Бурение артезианской скважины, строительство резервуара V=25 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью 4 020 метров, восстановление асфальтового покрытия | 2 246 000 | II-IV кварталы 2028 года | |
| 28. | Село  Большой Молокиш  Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 100 000 |  |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | I квартал 2026 года | |
| Подготовка правоустанав-ливающих документов на артезианскую скважину с резервуаром, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  3 500 метров, восстановление асфальтового покрытия | 1 100 000 | II-IV кварталы 2026 года | |
| 29. | Село Шмалена  Рыбницкого района | Прокладка водопроводной сети для обеспечения дополнительного объема подачи питьевой воды от скважин №№ 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры | Прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  216 м для обеспечения дополнитель-ного объема подачи питьевой воды от скважин №№ 3, 8, 9 и 10 на резервуары чистой воды и район Вершигоры, с установкой двух водопроводных колодцев и запорной арматуры.Строительство водопроводной сети по улице Степной протяженнос-тью 2 500 м,  с восстановле-нием дорожного покрытия | 1 680 000 |  |  | 1 680 000 |  |  | 1 680 000 | II-IV кварталы 2026 года | |
| 30. | Село  Воронково  Рыбницкого района | Развитие централизованного водоснабжения I-II районов села Воронково, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 200 000 | 200 000 |  | 1 800 000 |  |  | 2 000 000 | III-IV кварталы 2024 года | |
| Бурение артезианской скважины, приобретение  и монтаж водонапорной башни  V=25 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяженнос-тью 3 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 1 800 000 | II-IV кварталы 2026 года | |
| 31. | Село  Лысая Гора  Рыбницкого района | Реконструкция сетей водопровода из стальных труб Д76-100 мм с заменой на полиэтиленовые трубы Д75 мм от села Лысая Гора до села Ульма | Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 1600 метров с восстановле-нием дорожного покрытия, проектные работы | 956 000 |  |  |  | 956 000 |  | 956 000 | II-IV кварталы 2027 года | |
| Итого | | | | | 6 200 000 | 0 | 4 680 000 | 1 110 000 | 2 246 000 | 14 236 000 |  | |
| Каменский район | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Село  Грушка  Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения | Прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью  11 330 метров | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 | II-IV кварталы 2026 года | |
| 33. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения района Консервного завода | Бурение артезианской скважины (район Консервного завода), строительство павильона, электромонтажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  5 100 метров, восстановление асфальтового покрытия | 8 460 000 |  | 8 460 000 |  |  |  | 8 460 000 | I-IV кварталы 2025 года | |
| 34. | Каменский район | Развитие централизованного водоснабжения  5 микрорайона | Бурение артезианской скважины, приобретение  и монтаж водонапорной башни  V=30 куб. м, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  1 500 метров, восстановление асфальтового покрытия | 4 900 000 |  |  | 4 900 000 |  |  | 4 900 000 | I-IV кварталы 2026 года | |
| 35. | Село  Рашков  Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 384 000 |  | 384 000 |  |  | 2 176 000 | 2 560 000 | II-IV кварталы 2025 года | |
| Бурение артезианской скважины, приобретение  и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м (2 шт.), строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  6 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 2 176 000 | II-IV кварталы 2028 года | |
| 36. | Село  Хрустовая  Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 630 000 |  | 630 000 |  |  | 3 570 000 | 4 200 000 | II-IV кварталы 2025 года | |
| Бурение артезианской скважины, приобретение  и монтаж водонапорной башни V=25 куб. м -  2 (две) штуки, строительство павильона, электромон-тажные работы, обустройство зоны санитарной охраны, прокладка водопроводной сети протяжен-ностью  10 000 метров, восстановление асфальтового покрытия | 3 570 000 | II-IV кварталы 2028 года | |
| 37. | Село  Подойма и село Подоймица  Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 297 068 |  | 297 068 |  |  |  | 297 068 | II-III кварталы 2025 года | |
| 38. | Каменский район | Строительство сети централизованного водоснабжения  к домовладениям, расположенным по улице Кузнечной, улице Спортивной, улице Мира, улице Солнечной, улице Цветочной, улице Звездной микрорайона Антоновка, в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 90 000 | 90 000 |  | 510 000 |  |  | 600 000 | IV квартал 2024 года | |
| Строительство водопроводной сети протяжен-ностью 3500 метров | 510 000 | II-III кварталы 2026 года | |
| 39. | Село  Янтарное  Каменского района | Развитие централизованного водоснабжения,  в том числе проектные работы | Изготовление проектно-сметной документации | 225 000 |  |  |  | 225 000 | 1 275 000 | 1 500 000 | I-II кварталы 2027 года | |
| Строительство водонасосной станции, приобретение оборудования.  Прокладка напорного водовода от водонасосной станции  до села, протяжен-ностью 6 027метров.  Прокладка водопровод-ной сети протяжен-ностью 8 180 метров | 1 275 000 | II-IV кварталы 2026 года | |
| Итого | | | | | 90 000 | 9 771 068 | 6 610 000 | 225 000 | 7 021 000 | 23 717 068 |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
| Всего по Программе | | | | | 11 990 837 | 11 924 443 | 12 045 765 | 12 013 505 | 12 025 450 | 60 000 000 |  | |