Приложение

к Закону Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы

«Поддержка и развитие предпринимательства   
в Приднестровской Молдавской Республике»

на 2023–2027 годы»

Приложение

к государственной целевой программе

«Поддержка и развитие предпринимательства

в Приднестровской Молдавской Республике»

на 2023–2027 годы

Мероприятия и объемы финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | |
| рублей  Приднест-ровской Молдавской Республики | срок  испол-нения | рублей  Приднестровской Молдавс-кой Респуб-лики | | срок испол-нения | рублей  Приднест-ровской Молдавской Республики | | срок испол-нения | рублей  Приднест-ровской Молдавской Республики | | срок испол-нения | рублей  Приднест-ровской Молдавской Республики | срок  испол-  нения |
| 1. Реализация проекта «Функционирование бизнес-школы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение рекламной кампании | 61 809 | в течение года | 66 806 | | в течение года | 31 515 | | в течение года | 73 366 | | в течение года | 78 698 | в течение года |
| 2. | Отбор и обучение начинающих предпринима-телей по курсу «Основы создания собственного бизнеса» | 195 972 | апрель-декабрь | 196 848 | | апрель-декабрь | 92 727 | | апрель-декабрь | 198 869 | | апрель-декабрь | 195 642 | апрель-декабрь |
| 3. | Обучение школьников девятых–одиннадцатых классов по курсу «Основы предпринима-тельской деятельности» | 48 525 | август-декабрь | 48 575 | | август-декабрь | 22 915 | | август-декабрь | 48 691 | | август-декабрь | 48 757 | август-декабрь |
| 4. | Повышение квалификации менеджеров предпринима-тельских структур | 80 466 | март-декабрь | 80 615 | | март-декабрь | 38 030 | | март-декабрь | 80 962 | | март-декабрь | 81 162 | март-  декабрь |
| 5. | Обеспечение процесса обучения | 160 125 | в течение года | 160 125 | | в течение года | 75 539 | | в течение года | 160 125 | | в течение года | 160 125 | в течение года |
| 6. | Общехозяйст-венные расходы | 53 000 | в течение года | 55 650 | | в течение года | 26 253 | | в течение года | 61 354 | | в течение года | 64 421 | в течение года |
| 7. | Итого по проекту  «Функциони-рование  бизнес-школы» | 599 897 | | 608 619 | | | 286 979 | | | 623 367 | | | 628 805 | |
| 8. | Всего по проекту «Функциониро-вание  бизнес-школы» | 2 747 667 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Реализация проекта «Покупай приднестровское!» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Проведение рекламной кампании | 167 185 | в течение года | 178 977 | | в течение года | 84 433 | | в течение года | 204 719 | | в течение года | 218 990 | в течение  года |
| 10. | Реализация мероприятий проекта | 664 600 | в течение года | 711 122 | | в течение года | 335 472 | | в течение года | 814 182 | | в течение года | 871 263 | в течение  года |
| 11. | Маркетинговые исследования | 45 375 | в течение года | 45 375 | | в течение года | 21 405 | | в течение года | 45 375 | | в течение года | 45 375 | в течение  года |
| 12. | Общехозяйствен- ные расходы | 87 700 | в течение года | 93 839 | | в течение года | 44 134 | | в течение года | 107 437 | | в течение года | 114 958 | в течение  года |
| 13. | Итого по проекту «Покупай приднестровс-кое!» | 964 860 | | 1 029 313 | | | 485 444 | | | 1 171 713 | | | 1 250 586 | |
| 14. | Всего по проекту «Покупай приднестровс-кое!» | 4 901 916 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Реализация проекта «Государственная поддержка начинающим предпринимателям Приднестровской Молдавской Республики «Мое дело» | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Предоставление государственной поддержки начинающим предпринимате-лям «Мое дело» | 1 086 750 | в течение года | 0 | в течение года | | 0 | в течение года | | 1 086 750 | в течение года | | 1 086 750 | в течение  года |
| 16. | Всего по проекту «Государствен-ная поддержка начинающим предпринимате-лям «Мое дело» | 3 260 250 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | |
| 17. | Итого объем финансирования мероприятий Программы за год | 2 651 507 | | 1 637 932 | | | 772 423 | | | 2 881 830 | | | 2 966 141 | |
| 18. | Всего объем финансирования мероприятий Программы | 10 909 833 | | | | | | | | | | | | |

».